## Visão Geral
PLANO DE PROJETO — Sistema de Reserva de Hotel
Stack: TypeScript 5 · Node.js 22 · React 18 · PostgreSQL 16 · Docker · GitHub Actions
Convenções
✅ Concluído |  |  | 🔄 Em Progresso |  |  | 📋 Planejado
Sprint | Período / Foco | Vel. (SP) | Horas | Status | Categoria | Módulo | Entregas Concretas | DoD
S0 | Pré-projeto (Setup) | 24 | 24 | ✅ Concluído | Gestão | Fundação | Setup monorepo TS/Jest/ESLint; Req. RF01–RF18 documentados; Decisão de arquitetura (DIP/SRP/Resultado<T>); DoD definido | tsconfig compila; npm test verde; ADR escrito
S1 | Semana 1–2 (Domínio) | 34 | 34 | ✅ Concluído | Backend | Domínio | Entidades Quarto (imutável + copiarCom), Cama (value object); Enums StatusQuarto/TipoCama/TipoQuarto; Tipo Resultado<T>; DTOs CriarQuartoDTO/EditarQuartoDTO; 18 testes de domínio | 18 testes passando; cobertura ≥ 90%; TypeScript sem erros
S2 | Semana 3–4 (QuartoService) | 42 | 42 | ✅ Concluído | Backend | QuartoService | cadastrarQuarto (RF01, RN01/03/04/05); editarQuarto (RF03); alterarStatus (RF04–06); listarQuartos + buscarPorId (RF02); IQuartoRepository + impl. em memória | Regras RN01–RN10 implementadas; repositório mock disponível
S3 | Semana 5–6 (Testes Unitários) | 38 | 38 | ✅ Concluído | QA/Testes | Testes Unitários | 29 testes cadastrarQuarto (FP01–FP07 + RN + edge); 33 testes editarQuarto; MockQuartoRepository com spies; QuartoBuilder fluente; cobertura ≥ 90% enforced no CI | 62 testes unitários passando; jest --coverage ≥ 90%; CI bloqueia se cair
S4 | Semana 7–8 (Hóspede + Reserva) | 44 | 44 | ✅ Concluído | Backend | Hóspede + Reserva | Entidade Hospede (CPF normalizado); HospedeService: cadastrar/editar (RF07–11, RN11–15); Entidade Reserva (imutável); ReservaService: criarReserva (RF12/15/18) + cancelarReserva (RF16/17); IHospedeRepository + IReservaRepository | RF07–RF18 implementados; CPF único; quarto→OCUPADO/LIVRE automático
S5 | Semana 9–10 (Testes Integração) | 40 | 40 | ✅ Concluído | QA/Testes | Testes de Integração | 21 testes em 4 suites: fluxo ponta-a-ponta (INT-FP01–05); consistência entre serviços (INT-CS01–05); falhas parciais (INT-FH01–04); cenários avançados (INT-CN01–07); repositórios REAIS (sem mock) | 21 testes de integração passando; isolamento por beforeEach; zero dependência de infra
S6 | Semana 11–12 (Deploy / CI-CD) | 52 | 52 | ✅ Concluído | Infra/DevOps | Deploy & Pipeline | Dockerfile.api multi-stage 3 fases (~80 MB); Dockerfile.web React+Nginx (~10 MB); docker-compose 3 serviços (hotel-db→hotel-api→hotel-web) com healthcheck; nginx.conf (proxy /api, SPA fallback, gzip, headers seg.); Pipeline GitHub Actions 6 jobs; deploy.sh (deploy/rollback/status/health) | docker compose up sobe em < 60s; pipeline < 8 min; rollback automático em falha
S7 | Semana 13–14 (Observabilidade) | 46 | 46 | ✅ Concluído | Infra/DevOps | Observabilidade | logger.ts (JSON estruturado, trace_id, startTimer, LGPD); metrics.ts (17 métricas: 5 HTTP + 8 negócio + 4 Node.js); middleware.ts (requestLogger + metricsMiddleware + /metrics); instrumented-services.ts (wrappers com error_code); 14 alertas Prometheus em 6 grupos; dashboard Grafana 15 painéis | GET /metrics expõe Prometheus; trace_id propaga em todos os logs; 14 alertas configurados
S8 | Semana 15–16 (Refatoração) | 38 | 38 | ✅ Concluído | Manutenção | Qualidade de Código | Análise de 8 problemas (P1 SQL Injection, P2+P3 tipagem/encapsulamento, P4 pirâmide→early return, P5 magic number, P6 mensagens opacas, P7 HTTP no service, P8 SQL raw); versão refatorada GestorDeQuartos; 29 testes cobrindo cada correção; documento de dívida técnica | Zero usos de 'any'; complexidade ciclomática = 1; 29 testes passando
S9 | Semana 17–18 (Gerenciamento) | 34 | 34 | 🔄 Em Progresso | Gestão | Plano de Projeto | Cronograma por sprints S0–S15; estimativas SP e horas; backlog detalhado 70+ histórias; rastreabilidade RF↔Sprint↔Teste; burndown de SP; runbook de gestão de incidentes | Planilha de projeto completa; rastreabilidade 100% dos RF01–RF18
S10 | Semana 19–20 (API REST) | 48 | 48 | 📋 Planejado | Backend | API REST | Controllers Express: /quartos (GET+POST+PATCH), /hospedes (GET+POST+PATCH), /reservas (POST+cancelar+listagem); autenticação JWT (RS256, refresh 7d); validação de entrada (Zod); error handler global; testes supertest todos os endpoints | Todos os RF01–RF18 acessíveis via HTTP; JWT em todas as rotas protegidas; 0 endpoints sem teste
S11 | Semana 21–22 (Persistência) | 52 | 52 | 📋 Planejado | Backend | Banco de Dados | Schema Prisma (quartos, camas, hospedes, reservas + índices únicos); migration inicial + seed; PrismaQuartoRepository/PrismaHospedeRepository/PrismaReservaRepository; transação atômica criarReserva (reserva+status em 1 tx); testes com banco PostgreSQL real (Docker); connection pooling | Zero dados perdidos em falha parcial; migration idempotente; testes passam com banco real
S12 | Semana 23–24 (UI — Quartos) | 44 | 44 | 📋 Planejado | Frontend | UI — Módulo Quartos | Setup React 18 + Vite + TailwindCSS + React Query; ListaDeQuartos com filtros de status/tipo; FormularioCadastroQuarto (validação client-side); FormularioEdicaoQuarto (patch parcial); botões de status com modal de confirmação; página de detalhe com histórico; testes React Testing Library | WCAG AA nos formulários; Lighthouse ≥ 90; bundle < 200 KB gzipped
S13 | Semana 25–26 (UI — Reservas) | 44 | 44 | 📋 Planejado | Frontend | UI — Módulo Reservas | Formulário nova reserva (autocomplete hóspede por CPF; quartos LIVRES only); painel de disponibilidade com polling 30s; fluxo cancelamento com motivo; listagem de reservas com filtros; dashboard gerencial (KPIs: % ocupação, receita estimada); testes com MSW (mock de API) | Painel atualiza sem reload; KPIs calculados corretamente; testes com MSW passando
S14 | Semana 27–28 (Testes E2E) | 36 | 36 | 📋 Planejado | QA/Testes | Testes End-to-End | Setup Playwright + fixtures + integração CI; fluxo E2E: cadastrar quarto→reservar→cancelar; validações de formulário (campos inválidos); smoke tests dos 5 fluxos críticos; testes de acessibilidade (axe-playwright); testes de performance (Lighthouse CI) | E2E roda em < 3 min no CI; zero violações acessibilidade nível AA; Lighthouse ≥ 90
S15 | Semana 29–30 (Go-Live) | 28 | 28 | 📋 Planejado | Infra/DevOps | Lançamento | Deploy produção (HTTPS + Let's Encrypt + DNS); smoke tests pós-deploy via script curl; Grafana + alertas ativos (Slack webhook); documentação final (README + OpenAPI/Swagger); sessão de treinamento/handoff; retrospectiva e fechamento | Sistema em prod respondendo; alertas disparando em teste; Swagger acessível em /docs
TOTAL (S0 → S15) |  | 644 | 644h
Resumo de esforço
✅ Concluído / Em Progresso (S0–S9) | [6 empty] | 392 SP | 392h
📋 Planejado (S10–S15) | [6 empty] | 252 SP | 252h
📊 Total do Projeto | [6 empty] | 644 SP | 644h

## Backlog Detalhado
BACKLOG DETALHADO — User Stories e Tarefas Técnicas
Sprint | ID | Título / História | Categoria | SP | Horas | Status | RF / RN | Critério de Aceite | Notas Técnicas
S0 | FND-01 | Setup monorepo TypeScript 5 + ESLint + Prettier + Jest 29 | Gestão | 3 | 3h | ✅ | — | npm test verde; tsc --noEmit sem erros | tsconfig strict; paths aliases configurados
S0 | FND-02 | Documentação de requisitos: RF01–RF18 e RN01–RN27 | Gestão | 8 | 8h | ✅ | RF01–RF18 | Todos os RFs e RNs escritos com critério de aceite | Formato: ID · Descrição · Regra de negócio · Prioridade
S0 | FND-03 | Definição de arquitetura: Domínio / Serviço / Repositório | Gestão | 5 | 5h | ✅ | — | ADR com decisões DIP, SRP, Resultado<T>, imutabilidade | Diagrama de camadas no README
S0 | FND-04 | Setup Git + branching strategy (main / develop / feature) | Gestão | 3 | 3h | ✅ | — | Commits seguem Conventional Commits; secrets nunca commitados | git hooks: lint + test antes de push
S0 | FND-05 | Definition of Done do projeto | Gestão | 5 | 5h | ✅ | — | DoD publicado: testes passando, cobertura ≥ 90 %, review aprovado | Afixado no README e nos critérios de PR
S1 | DOM-01 | Entidade Quarto: imutável, copiarCom(), estaDisponivel, precoFormatado | Backend | 8 | 8h | ✅ | RF01 | copiarCom gera nova instância sem mutar o original; status default = LIVRE | readonly em todos os campos; Intl.NumberFormat para precoFormatado
S1 | DOM-02 | Entidade Cama: value object com TipoCama e id auto-gerado | Backend | 3 | 3h | ✅ | RN05 | Cama.tipo é um TipoCama válido; id determinístico em testes (id opcional no construtor) | static fromData para hidratação do banco
S1 | DOM-03 | Enums StatusQuarto, TipoCama, TipoQuarto como const objects | Backend | 3 | 3h | ✅ | RF01–RF06 | Valores em português; type-safe via keyof; nenhum enum nativo TS | as const + type = (typeof X)[keyof typeof X]
S1 | DOM-04 | Tipo Resultado<T>: union discriminado por 'sucesso' | Backend | 5 | 5h | ✅ | — | type narrowing funciona no VS Code; sem throw para erros de negócio | Resultado<Quarto>; Resultado<Hospede>; Resultado<Reserva>
S1 | DOM-05 | DTOs CriarQuartoDTO e EditarQuartoDTO | Backend | 3 | 3h | ✅ | RF01,RF03 | EditarQuartoDTO = Partial<CriarQuartoDTO>; todos os campos tipados | CriarReservaDTO e CancelarReservaDTO também definidos em S4
S1 | DOM-06 | 18 testes de domínio: Quarto, Cama, comodidades, precoFormatado | QA/Testes | 8 | 8h | ✅ | RF01 | 18 testes passando; cobertura ≥ 90 % na camada de domínio | Testa copiarCom, estaDisponivel, comodidades, precoFormatado
S2 | QS-01 | QuartoService.cadastrarQuarto() — RF01, RN01/03/04/05 | Backend | 8 | 8h | ✅ | RF01 | Unicidade número; preço > 0; capacidade > 0; ≥1 cama; status = LIVRE | Early return por validação; sem SQL; delega ao IQuartoRepository
S2 | QS-02 | QuartoService.editarQuarto() — RF03, edição parcial | Backend | 8 | 8h | ✅ | RF03 | Edição parcial via Partial<>; unicidade do número exceto si próprio; camas só atualizam se fornecidas | copiarCom aplicado sobre o quarto existente
S2 | QS-03 | QuartoService.alterarStatus() — RF04, RF05, RF06 | Backend | 5 | 5h | ✅ | RF04–RF06 | Transições LIVRE↔OCUPADO↔MANUTENÇÃO↔LIMPEZA; quarto inexistente retorna Resultado falso | StatusQuarto enum garante valores válidos
S2 | QS-04 | IQuartoRepository + QuartoRepositoryMemoria | Backend | 8 | 8h | ✅ | — | Interface com 5 métodos; Map<id,Quarto> O(1) em busca; ordenação numérica em listarTodos | localeCompare numeric:true para quarto '2' antes de '10'
S2 | QS-05 | QuartoService.listarQuartos() e buscarPorId() | Backend | 5 | 5h | ✅ | RF02 | listarTodos retorna ordem numérica; buscarPorId retorna undefined se não encontrado | Sem filtros ainda (adicionados no frontend em S12)
S2 | QS-06 | Fixtures e MockQuartoRepository com spies | QA/Testes | 8 | 8h | ✅ | — | Builder fluente umQuarto().comNumero('101').build(); mock reseta em beforeEach | MockQuartoRepository.vezesSalvo e .quartoSalvo para asserções
S3 | TU-01 | 29 testes cadastrarQuarto (FP01–FP07 + RN + edge cases) | QA/Testes | 8 | 8h | ✅ | RF01 | FP: sucesso, LIVRE, trim, camas, comodidades, repo chamado 1x; RN01/03/04/05; edge: espaços, camas vazias | AAA explícito; describe aninhado por bloco
S3 | TU-02 | 33 testes editarQuarto | QA/Testes | 8 | 8h | ✅ | RF03 | Edição parcial; unicidade numero exceto si; camas opcionais; quarto inexistente; todos os campos | umDtoEdicaoValido() como base
S3 | TU-03 | 10 testes repositório em memória | QA/Testes | 5 | 5h | ✅ | — | CRUD completo; buscarPorNumero; listarTodos ordenado; atualizar lança se ID inexistente | QuartoRepositoryMemoria com estado isolado
S3 | TU-04 | Configuração cobertura ≥ 90 % no jest.config | QA/Testes | 5 | 5h | ✅ | — | CI falha se branches/lines/functions < 90 % | coverageThreshold no jest.config.ts
S3 | TU-05 | Documentação dos testes (comentários de decisão) | QA/Testes | 5 | 5h | ✅ | — | Cada bloco describe explica POR QUE existe; fixtures documentam decisões de design | Padrão: DECISÃO em comentário antes do bloco
S3 | TU-06 | Revisão de código: PR review dos testes | Gestão | 5 | 5h | ✅ | — | Nenhum teste fraco (expect.anything, sem assert); nomes descritivos | Checklist de revisão aplicado
S4 | HS-01 | Entidade Hospede: CPF normalizado, email lowercase, nomeCompleto | Backend | 5 | 5h | ✅ | RF07 | CPF sem máscara (só dígitos); nomeCompleto getter; imutável | Hospede.cpf armazenado como '00000000000' (sem pontos/traços)
S4 | HS-02 | HospedeService.cadastrarHospede() — RF07, RN11–RF15 | Backend | 8 | 8h | ✅ | RF07–RF11 | RF09: CPF único; RF10: 11 dígitos; RF11: email regex; nome/sobrenome obrigatórios | replace(/\D/g,'') antes de validar; email lowercase
S4 | HS-03 | HospedeService.editarHospede() + listarHospedes() | Backend | 5 | 5h | ✅ | RF08 | CPF imutável após cadastro; email e nome editáveis; validação de email se fornecido | EditarHospedeDTO = Partial<Omit<CriarHospedeDTO,'cpf'>>
S4 | RS-01 | Entidade Reserva: imutável, cancelar() retorna nova instância | Backend | 8 | 8h | ✅ | RF12 | StatusReserva ATIVA/CANCELADA; canceladaEm:Date; motivoCancelamento string; estaAtiva getter | cancelar() não muta — retorna new Reserva com status CANCELADA
S4 | RS-02 | ReservaService.criarReserva() — RF12, RF15, RF18 | Backend | 8 | 8h | ✅ | RF12,RF15,RF18 | RF18: quarto.estaDisponivel; RF15: quarto→OCUPADO; hóspede existe; reserva salva | Sequencial: salvarReserva → atualizarQuarto (transação em S11)
S4 | RS-03 | ReservaService.cancelarReserva() — RF16, RF17 | Backend | 8 | 8h | ✅ | RF16,RF17 | Motivo obrigatório (trim); reserva ATIVA; RF17: quarto→LIVRE; reserva cancelada persistida | cancelar() do domínio chamado antes de persistir
S4 | RS-04 | IHospedeRepository + IReservaRepository + impls. em memória | Backend | 5 | 5h | ✅ | — | buscarPorCpf em IHospedeRepository; listarPorQuarto/listarPorHospede em IReservaRepository | Map<id,Hospede>; Map<id,Reserva> com índices secundários por quartoId/hospedeId
S5 | TI-01 | Suite 1: fluxo principal ponta-a-ponta — 5 testes | QA/Testes | 8 | 8h | ✅ | RF12–RF18 | INT-FP01–FP05: quarto→OCUPADO após reserva; quarto→LIVRE após cancelamento | criarContexto() gera repositórios REAIS em memória por teste
S5 | TI-02 | Suite 2: consistência entre serviços — 5 testes | QA/Testes | 8 | 8h | ✅ | RF09,RF18 | INT-CS01: OCUPADO rejeita 2ª reserva; INT-CS02: CPF duplicado rejeitado; múltiplas reservas independentes | Estado compartilhado real entre QuartoService e ReservaService
S5 | TI-03 | Suite 3: falhas parciais — 4 testes | QA/Testes | 8 | 8h | ✅ | RF15,RF17 | INT-FH01–FH04: falha não persiste estado; cancelamento duplo rejeitado | Testa que rollback lógico funciona sem banco real
S5 | TI-04 | Suite 4: cenários avançados de negócio — 7 testes | QA/Testes | 8 | 8h | ✅ | RF14–RF18 | INT-CN03/CN04: MANUTENÇÃO/LIMPEZA não reservável; INT-CN02: reuso após cancelamento | Cobre todos os StatusQuarto diferentes de LIVRE
S5 | TI-05 | Fixtures de integração: criarContexto, builders completos | QA/Testes | 8 | 8h | ✅ | — | dtoCadastroHospedeValido(), dtoCadastroQuartoValido(), hospedeFixture, quartoLivreFixture... | Contexto completamente isolado por describe block
S6 | CI-01 | Dockerfile.api — build multi-stage 3 fases | Infra/DevOps | 8 | 8h | ✅ | — | Imagem final ~80 MB; USER node (não root); dumb-init como PID 1 | deps → builder → runner; .dockerignore exclui node_modules e src
S6 | CI-02 | Dockerfile.web — React + Nginx 2 fases | Infra/DevOps | 5 | 5h | ✅ | — | Imagem final ~10 MB; build Vite; Nginx serve SPA | VITE_API_URL passado como ARG no build
S6 | CI-03 | docker-compose.yml — 3 serviços com healthcheck em cadeia | Infra/DevOps | 8 | 8h | ✅ | — | hotel-db→hotel-api→hotel-web; condition:service_healthy impede subida prematura | restart:unless-stopped; hotel-net bridge isolado
S6 | CI-04 | nginx.conf — proxy reverso, SPA fallback, gzip, headers de segurança | Infra/DevOps | 5 | 5h | ✅ | — | proxy_pass para hotel-api:3000; try_files para SPA; Cache-Control 1y para assets | X-Frame-Options DENY; X-Content-Type-Options nosniff
S6 | CI-05 | Pipeline GitHub Actions — 6 jobs em DAG | Infra/DevOps | 13 | 13h | ✅ | — | validate → test-unit → test-integration → build-images → deploy-staging → deploy-production; staging auto; prod exige tag + aprovação | concurrency cancela runs antigas do mesmo PR
S6 | CI-06 | deploy.sh — deploy / rollback / status / health | Infra/DevOps | 8 | 8h | ✅ | — | rollback restaura docker-compose.backup.yml; health check com 8 retries; confirmação interativa em prod | set -euo pipefail; dependências validadas na entrada
S6 | CI-07 | Três ambientes: local, staging (auto), production (tag manual) | Infra/DevOps | 5 | 5h | ✅ | — | staging: push para main/develop; prod: tag vX.Y.Z + aprovação manual no GitHub | URLs de health check diferentes por ambiente
S7 | OBS-01 | logger.ts — JSON estruturado, trace_id, startTimer(), LGPD | Infra/DevOps | 5 | 5h | ✅ | — | NDJSON; trace_id em todo log; duration_ms; LOG_LEVEL env; CPF nunca logado | process.hrtime.bigint() para latência nanosegundos
S7 | OBS-02 | metrics.ts — 17 métricas Prometheus (Counter/Histogram/Gauge) | Infra/DevOps | 8 | 8h | ✅ | — | 5 HTTP + 4 quarto + 2 hóspede + 4 reserva + 2 infra + collectDefaultMetrics | Buckets latência: [0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5]
S7 | OBS-03 | middleware.ts — requestLogger + metricsMiddleware + /metrics handler | Infra/DevOps | 8 | 8h | ✅ | — | X-Trace-Id propagado; rota normalizada (/quartos/:id); res.on('finish') | metricsHandler restringe /metrics a :9090 em prod
S7 | OBS-04 | instrumented-services.ts — wrappers com log + métrica + error_code | Infra/DevOps | 8 | 8h | ✅ | — | Decorator pattern; QUARTO_INDISPONIVEL, HOSPEDE_CPF_DUPLICADO etc.; LGPD: cpf_suffix (3 dígitos) | toErrorCode() mapeia mensagem→código; label granular no Prometheus
S7 | OBS-05 | alertas.yml — 14 regras em 6 grupos com SLOs definidos | Infra/DevOps | 8 | 8h | ✅ | — | SLO: p95<500ms, 5xx<0.1%, uptime≥99.5%; 'for:' evita falsos positivos por spikes | APIForaDoAr(3m), LatenciaP99(5m), BancoDeDadosIndisponivel(3m)
S7 | OBS-06 | Grafana dashboard — 15 painéis em 5 linhas | Infra/DevOps | 5 | 5h | ✅ | — | Disponibilidade, Latência p50/p95/p99, Tráfego/Erros, Negócio, Node.js Runtime | Anotações de deploy automáticas via changes(process_start_time_seconds)
S8 | MAN-01 | Análise dos 8 problemas em GestorDeQuartos | Manutenção | 5 | 5h | ✅ | — | Relatório com categoria, severidade e consequência de P1–P8 | P1=Crítica (SQL Injection); P2/P7/P8=Alta; P3/P4/P5/P6=Média
S8 | MAN-02 | P1: SQL Injection — substituição por IQuartoRepository | Manutenção | 8 | 8h | ✅ | — | Nenhuma query SQL no service; repositório parametriza internamente | Teste de SQL Injection não é mais possível — vetor eliminado
S8 | MAN-03 | P2+P3: any→tipagem forte + database→private readonly | Manutenção | 5 | 5h | ✅ | — | q.precoDia detectado como erro de compilação; database não acessível externamente | CriarQuartoDTO e IQuartoRepository como tipos
S8 | MAN-04 | P4: pirâmide 5 níveis → early return | Manutenção | 3 | 3h | ✅ | — | Complexidade ciclomática = 1; cada validação é uma linha independente | Adicionar nova validação = 3 linhas; sem reorganizar estrutura
S8 | MAN-05 | P5: magic number 50 → PRECO_MINIMO_DIARIA exportada | Manutenção | 3 | 3h | ✅ | — | Constante exportada referenciada no teste, na mensagem e na validação | Mudar valor em 1 lugar muda os 3 pontos automaticamente
S8 | MAN-06 | P6: mensagens opacas → descritivas (alinhadas ao sistema) | Manutenção | 3 | 3h | ✅ | — | 'Vazio'→'Número do quarto é obrigatório.'; mapeáveis em toErrorCode() | Padrão das mensagens segue QuartoService existente
S8 | MAN-07 | P7: status HTTP → Resultado<T> | Manutenção | 5 | 5h | ✅ | — | Sem {status:200}; controller decide código HTTP; service reutilizável em GraphQL/CLI | Teste HTTP02 valida que 'status' não existe no retorno
S8 | MAN-08 | 29 testes para o código refatorado (cobrindo P1–P8) | QA/Testes | 8 | 8h | ✅ | — | Prefixo rastreável por problema (VAL, FP, MIN, REP, HTTP, NP); sem banco de dados | 28 testes + 1 para PRECO_MINIMO_DIARIA exportada
S9 | GER-01 | Cronograma por sprints S0–S15 com SP e horas | Gestão | 8 | 8h | 🔄 | — | Este documento; todas as sprints com entregas concretas e DoD | Velocidade média = SP/sprint; referência histórica nas sprints concluídas
S9 | GER-02 | Backlog detalhado: 70+ histórias com critério de aceite | Gestão | 8 | 8h | 🔄 | RF01–RF18 | Cada história rastreável a um RF ou decisão de arquitetura | Aba 'Backlog Detalhado' nesta planilha
S9 | GER-03 | Rastreabilidade RF ↔ Sprint ↔ Artefato de teste | Gestão | 8 | 8h | 🔄 | RF01–RF18 | 100% dos RF01–RF18 com sprint, story ID e teste identificados | Aba 'Rastreabilidade' nesta planilha
S9 | GER-04 | Burndown de SP sprint-a-sprint | Gestão | 5 | 5h | 🔄 | — | Tabela com SP acumulado, SP restante ideal e real; instruções para gráfico | Aba 'Burndown SP' nesta planilha
S9 | GER-05 | Runbook de gestão de incidentes (8 procedimentos) | Gestão | 5 | 5h | 🔄 | — | RB-01–RB-08 cobrindo todos os 14 alertas; comandos exatos dos containers | Documento .docx separado com 6 seções e pós-mortem template
S10 | API-01 | Setup Express + middlewares globais (cors, helmet, rate-limit, Zod) | Backend | 5 | 5h | 📋 | — | Rate limiting 100 req/min; Zod schema validation; error handler 4xx/5xx centralizado | express-async-errors para propagação correta de exceptions
S10 | API-02 | Controller /quartos — GET, POST, PATCH /:id, PATCH /:id/status | Backend | 13 | 13h | 📋 | RF01–RF06 | Resultado<T> mapeado para HTTP: sucesso→201/200; falha→409/422 | Rota normalizada para métricas; validação Zod antes de chamar service
S10 | API-03 | Controller /hospedes — GET, POST, PATCH /:id | Backend | 8 | 8h | 📋 | RF07–RF11 | CPF retornado mascarado (***.***.***-**); paginação cursor-based | RF09: 409 Conflict para CPF duplicado
S10 | API-04 | Controller /reservas — POST, PATCH /:id/cancelar, GET ?quartoId=&hospedeId= | Backend | 8 | 8h | 📋 | RF12–RF18 | Resposta inclui quarto e hóspede embutidos; RF18 → 409 com status atual do quarto | listarPorQuarto e listarPorHospede como query params
S10 | API-05 | Autenticação JWT: login, middleware, refresh token | Backend | 8 | 8h | 📋 | — | RS256; access token 15min + refresh 7d; middleware injeta userId no req | Logout por blacklist em memória (Redis em S11)
S10 | API-06 | Testes supertest: todos os endpoints (happy path + validações + auth) | QA/Testes | 8 | 8h | 📋 | RF01–RF18 | 100% das rotas com teste; 4xx para entrada inválida; 401 sem token | beforeAll sobe Express; afterAll fecha; banco em memória
S11 | DB-01 | Schema Prisma: quartos, camas, hospedes, reservas | Backend | 8 | 8h | 📋 | — | Índices únicos em numero e cpf; relação Quarto↔Cama e Reserva↔Quarto+Hospede | prisma migrate dev; prisma generate
S11 | DB-02 | Migration inicial + seed de dados (10 quartos, 5 hóspedes) | Backend | 5 | 5h | 📋 | — | Migration idempotente; seed reproduzível via prisma db seed | Seed cobre todos os StatusQuarto para testes visuais
S11 | DB-03 | PrismaQuartoRepository: implementa IQuartoRepository | Backend | 8 | 8h | 📋 | — | Zero alterações no QuartoService; buscarPorNumero usa índice único | Mapeamento Prisma←→domínio em funções toDomain() e toPrisma()
S11 | DB-04 | PrismaHospedeRepository + PrismaReservaRepository | Backend | 8 | 8h | 📋 | — | buscarPorCpf com índice; listarPorQuarto com JOIN eficiente | listarPorHospede ordena por criadaEm DESC
S11 | DB-05 | Transação atômica criarReserva (reserva + status quarto em 1 tx) | Backend | 8 | 8h | 📋 | RF15 | prisma.$transaction(); falha em qualquer etapa faz rollback automático | Substitui a sequencialidade atual do ReservaService
S11 | DB-06 | Testes com banco PostgreSQL real (Docker Compose CI) | QA/Testes | 8 | 8h | 📋 | — | beforeAll: sobe banco via testcontainers ou compose; afterAll: derruba | truncate entre testes; migrations rodadas uma vez
S11 | DB-07 | Connection pooling e configuração de produção | Backend | 5 | 5h | 📋 | — | DATABASE_URL via env; connection_limit no schema; logs de query em dev apenas | PgBouncer ou Prisma accelerate para escala
S12 | FE-01 | Setup React 18 + Vite + TailwindCSS + React Query | Frontend | 5 | 5h | 📋 | — | bundle < 200 KB gzipped; React Query para cache e revalidação | Vite proxy para /api em dev; build analizado com rollup-plugin-visualizer
S12 | FE-02 | ListaDeQuartos: cards com status colorido + filtros de status/tipo | Frontend | 8 | 8h | 📋 | RF02 | Filtros por StatusQuarto e TipoQuarto; loading skeleton; empty state | React Query + GET /quartos; invalidação após mutação
S12 | FE-03 | FormularioCadastroQuarto: validação client-side + feedback inline | Frontend | 8 | 8h | 📋 | RF01 | Erro inline por campo; loading state no submit; toast de sucesso | Zod + react-hook-form; campo de camas dinâmico (add/remove)
S12 | FE-04 | FormularioEdicaoQuarto: campos parciais, PATCH | Frontend | 8 | 8h | 📋 | RF03 | Preenche com dados atuais; submete só campos alterados; otimistic update | react-hook-form reset com defaultValues da API
S12 | FE-05 | Ações de status: botões Manutenção/Limpeza/Livre com confirmação | Frontend | 5 | 5h | 📋 | RF04–RF06 | Modal de confirmação antes de alterar; indicador de transição | PATCH /:id/status; invalidação de lista após sucesso
S12 | FE-06 | Página de detalhe do quarto: tabs (Info / Histórico / Comodidades) | Frontend | 8 | 8h | 📋 | RF02 | Tab histórico lista reservas; comodidades com ícones; ações inline | React Router loader pré-carrega dados
S12 | FE-07 | Testes React Testing Library: ListaDeQuartos + FormularioCadastro | QA/Testes | 5 | 5h | 📋 | RF01,RF02 | Render, filtro, submit, mensagens de erro, acessibilidade básica | MSW para mock de API nos testes
S13 | FE-08 | FormularioNovaReserva: autocomplete hóspede + quartos LIVRES | Frontend | 8 | 8h | 📋 | RF12 | Busca hóspede por CPF (debounce 300ms); dropdown mostra só quartos LIVRES | POST /reservas; invalidação de /quartos após sucesso
S13 | FE-09 | PainelDeDisponibilidade: grid de quartos por status com polling | Frontend | 8 | 8h | 📋 | RF18 | Grid colorido por StatusQuarto; polling 30s via React Query refetchInterval | Click em quarto abre modal de nova reserva diretamente
S13 | FE-10 | FluxoCancelamento: motivo + modal + atualização otimista | Frontend | 8 | 8h | 📋 | RF16 | Textarea para motivo (mínimo 10 chars); PATCH /:id/cancelar; rollback em erro | useOptimisticMutation do React Query
S13 | FE-11 | ListagemDeReservas: filtros por quarto/hóspede/status + paginação | Frontend | 8 | 8h | 📋 | RF12–RF17 | Paginação cursor-based; exportação CSV básica | Filtros refletem na URL (query params)
S13 | FE-12 | DashboardGerencial: KPIs de ocupação e receita estimada | Frontend | 5 | 5h | 📋 | — | % quartos livres/ocupados/manutenção; receita = sum(precosDiaria de reservas ativas) | recharts para gráficos de barras e pizza
S13 | FE-13 | Testes: formulário de reserva + cancelamento com MSW | QA/Testes | 5 | 5h | 📋 | RF12,RF16 | Fluxo completo simulado; erro de quarto indisponível exibido corretamente | MSW handlers para cenários de erro
S14 | E2E-01 | Setup Playwright + fixtures + integração CI | QA/Testes | 5 | 5h | 📋 | — | npx playwright test no pipeline; screenshots e traces em falha; html report | baseURL, storageState para auth reutilizável
S14 | E2E-02 | Fluxo E2E: cadastrar quarto → reservar → cancelar | QA/Testes | 8 | 8h | 📋 | RF01,RF12,RF16 | Fluxo completo no browser real (Chromium); verificação de estados intermediários | page.waitForResponse para sincronizar com API
S14 | E2E-03 | Fluxo E2E: validações de formulário (campos inválidos) | QA/Testes | 5 | 5h | 📋 | RN01–RN27 | Mensagens de erro visíveis no DOM; submit bloqueado enquanto inválido | Testa RN com dados de boundary value
S14 | E2E-04 | Smoke tests: 5 fluxos críticos em < 3 min | QA/Testes | 5 | 5h | 📋 | RF01–RF18 | Roda em cada PR; falha bloqueia merge; tag @smoke para subconjunto | Paralelismo de workers no CI reduce tempo
S14 | E2E-05 | Testes de acessibilidade: axe-playwright nos formulários | QA/Testes | 5 | 5h | 📋 | — | Zero violações WCAG nível A/AA; relatório por componente | @axe-core/playwright; verificação de aria-labels e focus order
S14 | E2E-06 | Lighthouse CI nos fluxos principais | QA/Testes | 5 | 5h | 📋 | — | Performance ≥ 90; Acessibilidade ≥ 95; CI falha se cair abaixo | lighthouse-ci com budget.json
S15 | GL-01 | Deploy produção: DNS, SSL/TLS, variáveis de ambiente seguras | Infra/DevOps | 5 | 5h | 📋 | — | HTTPS com Let's Encrypt + auto-renew; secrets no GitHub Environments; HSTS | Certificado antes do DNS propagar
S15 | GL-02 | Smoke tests pós-deploy: script curl todos os endpoints críticos | QA/Testes | 3 | 3h | 📋 | RF01–RF18 | Script automatizado no pipeline pós-deploy; alertas Slack em falha | Verifica status codes E payload mínimo por rota
S15 | GL-03 | Monitoramento pós-lançamento: Grafana + alertas ativos 48h | Infra/DevOps | 5 | 5h | 📋 | — | Slack webhook configurado; dashboard aberto 48h após go-live; on-call definido | Runbook impresso disponível para plantão
S15 | GL-04 | Documentação final: README atualizado + OpenAPI/Swagger | Gestão | 5 | 5h | 📋 | — | Swagger UI em /docs (não autenticado); README com quickstart em 3 comandos | swagger-jsdoc + swagger-ui-express
S15 | GL-05 | Treinamento e handoff: sessão gravada 2h | Gestão | 5 | 5h | 📋 | — | Gravação no Google Drive; runbook de incidentes distribuído; contatos de escalação | Cobre deploy, rollback, monitoramento, operações do dia-a-dia
S15 | GL-06 | Retrospectiva final e fechamento | Gestão | 5 | 5h | 📋 | — | Métricas finais vs. estimadas (SP, horas, defeitos); lições aprendidas documentadas | Blameless; foco em processos, não pessoas

## Rastreabilidade
RASTREABILIDADE — Requisito Funcional ↔ Sprint ↔ Histórias ↔ Testes
RF | Descrição do Requisito | Sprint(s) | Story IDs | Testes Unitários | Testes Integração | Testes E2E | Status
RF01 | Cadastrar quarto (número, capacidade, tipo, preço, camas, comodidades) | S1+S2 | DOM-01,QS-01 | cadastrarQuarto.test.ts FP01–FP07, RN01–RN05 | INT-FP01, INT-CS03 INT-CN07 | E2E-02,E2E-03 | ✅ Concluído
RF02 | Listar quartos com disponibilidade atual | S2 | QS-05 | cadastrarQuarto.test.ts (listar) | INT-FP02 | E2E-02 | ✅ Concluído
RF03 | Editar dados do quarto (parcial) | S2 | QS-02 | editarQuarto.test.ts (completo — 33 testes) | — | E2E-03 | ✅ Concluído
RF04 | Marcar quarto como Em Manutenção | S2 | QS-03 | editarQuarto.test.ts (alterarStatus) | — | E2E-03 | ✅ Concluído
RF05 | Marcar quarto como Em Limpeza | S2 | QS-03 | editarQuarto.test.ts (alterarStatus) | — | E2E-03 | ✅ Concluído
RF06 | Marcar quarto como Livre | S2 | QS-03 | editarQuarto.test.ts (alterarStatus) | INT-FP05, INT-CN02 | E2E-03 | ✅ Concluído
RF07 | Cadastrar hóspede (nome, CPF normalizado, email) | S4 | HS-01,HS-02 | — | INT-FP01, INT-CS02 INT-FH01 | E2E-02 | ✅ Concluído
RF08 | Listar hóspedes | S4 | HS-03 | — | — | — | ✅ Concluído
RF09 | CPF deve ser único no sistema (RN11) | S4 | HS-02 | — | INT-CS02 | E2E-03 | ✅ Concluído
RF10 | CPF deve ter 11 dígitos numéricos (RN12) | S4 | HS-02 | — | INT-FH01 | E2E-03 | ✅ Concluído
RF11 | Email deve ser válido — formato básico (RN13) | S4 | HS-02 | — | INT-FH01 | E2E-03 | ✅ Concluído
RF12 | Criar reserva vinculando quarto e hóspede | S4 | RS-01 | — | INT-FP01, INT-CS03 INT-CN01, INT-CN07 | E2E-02 | ✅ Concluído
RF13 | Listar reservas por quarto | S4 | RS-04 | — | INT-CN05 | — | ✅ Concluído
RF14 | Listar reservas por hóspede | S4 | RS-04 | — | INT-CN05 | — | ✅ Concluído
RF15 | Quarto → OCUPADO ao criar reserva (pós-condição) | S4 | RS-02 | — | INT-FP04, INT-CS01 INT-FH03 | E2E-02 | ✅ Concluído
RF16 | Cancelar reserva com motivo obrigatório | S4 | RS-03 | — | INT-FH04, INT-CN06 | E2E-02 | ✅ Concluído
RF17 | Quarto → LIVRE ao cancelar reserva (pós-condição) | S4 | RS-03 | — | INT-FP05, INT-CN02 | E2E-02 | ✅ Concluído
RF18 | Reserva apenas em quarto com status LIVRE (RN) | S4 | RS-02 | — | INT-CS01, INT-CN03 INT-CN04 | E2E-02,E2E-03 | ✅ Concluído
RF19 | API REST /quartos com autenticação JWT | S10 | API-02,API-05 | supertest /quartos (S10) | — | E2E-04 | 📋 Planejado
RF20 | API REST /hospedes com autenticação JWT | S10 | API-03,API-05 | supertest /hospedes (S10) | — | E2E-04 | 📋 Planejado
RF21 | API REST /reservas com autenticação JWT | S10 | API-04,API-05 | supertest /reservas (S10) | — | E2E-04 | 📋 Planejado
RF22 | Persistência em PostgreSQL via Prisma ORM | S11 | DB-01–DB-07 | — | DB integration (S11 com banco real) | — | 📋 Planejado
RF23 | Interface React: gestão de quartos | S12 | FE-01–FE-07 | React Testing Library (S12) | — | E2E-02,E2E-03 | 📋 Planejado
RF24 | Interface React: fluxo de reservas | S13 | FE-08–FE-13 | React Testing Library (S13 + MSW) | — | E2E-02,E2E-04 | 📋 Planejado
RF25 | Dashboard gerencial com KPIs de ocupação | S13 | FE-12 | — | — | — | 📋 Planejado
RF26 | Testes E2E Playwright nos fluxos críticos | S14 | E2E-01–E2E-06 | — | — | E2E-01–E2E-06 (todos) | 📋 Planejado
RF27 | Deploy contínuo com rollback automático | S6 | CI-05,CI-06 | — | — | E2E-04 (smoke pós-deploy) | ✅ Concluído

## Burndown SP
BURNDOWN DE STORY POINTS — S0 → S15
Sprint | SP do Sprint | SP Acumulado | SP Restante (Linha Ideal) | SP Restante (Real / Projeção) | Velocidade Média (SP) | Status
S0 — Fundação | 24 | 24 | 620 | 620 | — | ✅
S1 — Domínio | 34 | 58 | 586 | 586 | 34 | ✅
S2 — QuartoService | 42 | 100 | 544 | 544 | 38 | ✅
S3 — Testes Unit. | 38 | 138 | 506 | 506 | 38 | ✅
S4 — Hóspede+Res. | 44 | 182 | 462 | 462 | 40 | ✅
S5 — Testes Integ. | 40 | 222 | 422 | 422 | 40 | ✅
S6 — Deploy/CI-CD | 52 | 274 | 370 | 370 | 43 | ✅
S7 — Observ. | 46 | 320 | 324 | 324 | 42 | ✅
S8 — Refatoração | 38 | 358 | 286 | 286 | 41 | ✅
S9 — Gerenciamento | 34 | 392 | 252 | Em progresso | 40 | 🔄
S10 — API REST | 48 | 440 | 204 | — | 41 | 📋
S11 — Persistência | 52 | 492 | 152 | — | — | 📋
S12 — UI Quartos | 44 | 536 | 108 | — | — | 📋
S13 — UI Reservas | 44 | 580 | 64 | — | — | 📋
S14 — Testes E2E | 36 | 616 | 28 | — | — | 📋
S15 — Go-Live | 28 | 644 | 0 | — | — | 📋
COMO GERAR O GRÁFICO DE BURNDOWN: 1. Selecione as colunas A (Sprint), D (SP Restante Ideal) e E (SP Restante Real) — linhas 3 a 19 2. Inserir → Gráfico → Linhas → Linhas com marcadores 3. Série 'Ideal': linha contínua de 464→0 (referência); Série 'Real': linha tracejada (preenche conforme sprints concluem) 4. Eixo X: nomes das sprints; Eixo Y: Story Points restantes VELOCIDADE MÉDIA (S1–S9): ~40 SP/sprint ¦ PROJEÇÃO: ~40 SP/sprint para S10–S15